คำนำ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖9 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานดังกล่าว ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘  หมวดที่ 5 ข้อที่ 26 (1) (2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. ๒๕59ข้อ ๑๒

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานซึ่งเป็นการนำเอาโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วมากำหนดรายละเอียด  โดยเฉพาะระยะเวลาในการดำเนินงานและโครงการของหน่วยงานอื่นที่มีพื้นที่ดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว  ทั้งนี้อยู่บนสมมุติฐานที่มีการจัดเก็บรายได้     และการจัดสรรงบประมาณตามปกติ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   เพราะได้รับความร่วมมือของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง    ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  และคาดหวังว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖9 จะเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการควบคุมดำเนินงาน  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  ๑ บทนำ

๑.๑  บทนำ								๑

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน				          	๑

๑.๓  ขั้นตอนการจัดแผนการดำเนินงาน					๒

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					2

ส่วนที่  ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)		3 - 5

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)			6 - ๓1

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑	บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวดที่ 5 ข้อ๒๖ (๑)(๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.๒๕59 ข้อ๑๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  สำหรับแผนการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นหลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดของโครงการกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนแสดงถึงการดำเนินการจริงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน    มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น    ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ      มีการประสานงานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน     และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้ง  จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินการในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ หมวดที่ 5 ข้อ๒๖ (๑)(๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 ข้อ๑๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอน   ดังนี้

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน    เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน   แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน    ทั้งนี้   ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ และปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

###### จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการสนับสนุนฯ

หน่วยงานอื่นๆ

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม

การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนิน

งานและประเมินผล

นอกจากนี้แผนการดำเนินงานมีการประสานงานและบูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกับหน่วยงานอื่น  จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

(แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ |  | แผนงาน |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด |  | จำนวน งบประมาณ |  | คิดเป็นร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | -เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ | เคหะและชุมชน |  |  | ๑ |  | 3.23 | 350,000 |  | 22.56 |  | กองช่าง |
|  | -ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ |  | การรักษาความสงบภายใน |  | 3 | 9.68 |  | 522,000 |  | 33.64 | สำนักปลัด |  |
|  | -ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 4 | 12.91 |  | 260,000 |  | 16.76 | สำนักปลัด |  |
|  | -เสริมสร้างการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น |  | สาธารณสุข |  | ๒๐ | 64.52 |  | 360,000 |  | 23.20 | สำนักปลัด |  |
|  | -เสริมสร้างการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น |  | สังคมสงเคราะห์ |  | 3 | 9.68 |  | 60,000 |  | 3.95 | สำนักปลัด |  |
| รวม |  |  |  |  | ๓1 | 100.02 |  | 1,552,000 |  | 100.11 |  |  |
| 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | -ปรับปรุง/ซ่อมแซมและก่อสร้าง/ถนน/ทางระบายน้ำ/ตรอก/ซอยอาคารที่ได้มาตรฐาน |  | อุสาหกรรมและการโยธา | 10 |  | ๑๐๐ |  |  | 3,๐68,๐00 | ๑๐๐ |  | กองช่าง |
| รวม |  |  |  |  | 10 | 100 |  | 3,๐68,๐00 |  | 100 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ แผนงาน | กลยุทธ์ |  | แผนงาน |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.การพัฒนาการศึกษาและเพิ่มศักยภาพพลเมือง | -ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึง |  | การศึกษา |  | 8 | 80.00 | ๑,๐5๕,56๐ | 85.78 | กองการศึกษา |
|  | -.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเด็กและเยาวชน / อุปกรณ์เพื่อออกกำลังกาย อย่างเป็นระบบ |  | การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ |  | 2 | 20.00 | 175,๐00 | 14.23 | กองการศึกษา |
| รวม |  |  |  |  | 10 | 100.00 | 1,230,56๐ | 100.01 |  |
| 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | -อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า และต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ |  |  | การเกษตร | 3 | 60.00 | 30,000 | 9.09 | สำนักปลัด |
|  | -สร้างระบบการจัดเก็บ คัดแยกขยะ กำจัดขยะถูกวิธี และการนำไปใช้ประโยชน์ |  |  | เคหะและชุมชน | ๒ | 40.00 | ๒3๐,๐๐๐ | 69.70 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  | 5 | 100.00 | ๓๓๐,๐๐๐ | 78.79 |  |
| 5.การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง การเกษตรอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | -เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามของคนในครอบครัวและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ/รายได้ แก่ชุมชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  | 1 | 20.00 | ๓๐,000 | 11.12 | สำนักปลัด |
|  | -อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | การศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ |  |  | 4 | 80.00 | ๒๔๐,000 | 88.89 | กองการศึกษา |
| รวม |  |  |  |  | 5 | 100.00 | 270,000 | 100.01 |  |

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด |  | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบ ประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.การพัฒนาการบริหารจัดการ ที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล | -ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากร และบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน -เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน -เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล | บริหารงานทั่วไป | 7 |  | ๑๐๐.๐๐ | 716,๐๐0 | ๑๐๐.๐๐ |  | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  |  |  |  | กองคลัง กองช่าง |  |
| รวม |  |  | 7 | 100.00 |  | 716,๐๐0 | ๑๐๐.๐๐ |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | ๗๘ | 100 |  | 7,1๖6,56๐ | 100 |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

(แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

1.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้าและประปา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พล จ.ขอนแก่น | -ขยายเขตไฟฟ้าบ้านชัยมงคล | 350,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 59/85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 350,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานจราจร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 | -เพื่อดำเนินงานโครงการจัดตั้งด่านชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาล -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 1-11 จำนวน 11 หมู่บ้านๆละ ๖,000 บาทช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นเงิน ๖๖,000 บาท -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 1-11 จำนวน 11 หมู่บ้านๆละ ๖,000 บาทช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นเงิน ๖๖,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้เข้าเวรยามฯ ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่จำเป็นสำหรับใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เป็นต้น | 1๓๒,000 | หมู่ที่ 1-11 ตำบลเก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๓๓/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ดังนี้ - ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม - ค่าวิทยากร - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น | ๑๕๐,๐๐๐ | อบต.เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๓4/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV )พร้อมวางระบบสายสัญญาณ บ้านชัยชัยประเสริฐ ม.7 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ พร้อมเครื่องบันทึกไอพี ๘ ช่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ๘ ช่อง เครื่องสำรองไฟตู้ใส่อุปกรณ์แบบภายใน เครื่องแปลงสัญญาณจากแสงเป็นสายทองแดง สายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกมีสลิง,ตู้เหล็กไฟฟ้า | ๒๔๐,๕๐๐ | บ้านชัยประเสริฐ | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๓2/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 522,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.๓ กลยุทธ์เสริมสร้างการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเก่างิ้ว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 2๐,000 | อบต.เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 6๓/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเก่างิ้ว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม | 15๐,000 | อบต.เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 6๓/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอพล | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพล | ๔๐,๐๐๐ | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอพล | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 64/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตรู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม | 50,000 | อบต.เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 62/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 260,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

(4) แผนงานสาธารณสุข    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.256๗ |  |  | พ.ศ.256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้น | 20,000 | ภายในเขตพื้นที่ตำบลเก่างิ้ว หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 46/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการทำหมันสุนัข แมวในพื้นที่ตำบลเก่างิ้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม | ๔0,000 | ภายในเขตพื้นที่ตำบลเก่างิ้ว หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 46/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ราชกุมารี | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ -ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -ค่าเข็มฉีดวัคซีน -ค่าถุงมือ น้ำแข็ง และวัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | ภายในเขตพื้นที่ตำบลเก่างิ้ว หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 47/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ชุมชนสามัคคีทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย บ้านเก่างิ้ว ม.๑ | -รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก -ลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย -อบรมให้ความรู้ | 1๐,๐๐๐ | บ้านเก่างิ้ว ม.๑ | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 51/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | เยาวชนเก่างิ้วรู้ทันภัยยาเสพติด บ้านเก่างิ้ว ม.๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -กิจกรรมรณรงค์ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | 1๐,000 | บ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 52/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | เยาวชนหนองบั่ว รู้ทันยาเสพติด บ้านหนองบั่ว ม.2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม | ๑0,000 | บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 2 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 52/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บ้านหนองบั่ว ม.2 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -กิจกรรมรณรงค์ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | ๑๐,000 | บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 2 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 50/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ร่วมใจให้ความรู้หยุดไข้เลือดออกในชุมชน บ้านหนองม่วงใหญ่ ม.3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐ | บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 55/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | สุขภาพดีไม่มีเบาหวานและความดันในชุมชน บ้านหนองม่วงใหญ่ ม.3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -กิจกรรมรณรงค์ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐ | บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 55/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐ | ป้องกันและควบคุมโรคขาดสานไอโอดีน บ้านคึมชาต ม.4 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม | 5,000 | บ้านคึมชาต หมู่ที่ 4 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 51/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก บ้านคึมชาต ม.4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม | 15,000 | บ้านคึมชาต หมู่ที่ 4 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 54/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | ชุมชนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย บ้านชัยมงคล ม.5 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | 1๐,000 | บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 50/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | การรณรงค์และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ภายในชุมชน บ้านชัยมงคล ม.5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | 10,๐๐๐ | บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 54/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | กำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก บ้านโนนสะอาด ม.6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ -กิจกรรมรณรงค์ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | 20,๐๐๐ | บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 48/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕ | คุมกำเนิดสุนัขและแมวจรจัดภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า บ้านชัยประเสริฐ ม.7 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม | ๒๐,๐00 | บ้านชัยประเสริฐ หมู่ที่ 7 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 49/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก บ้านสระแก้ว ม.8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง -ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม | 20,๐00 | บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๘ | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 53/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | พัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนหมู่บ้าน บ้านหนองผง ม.๙ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | 20,000 | บ้านหนองผง หมู่ที่ ๙ | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 52/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้าน ชัยพัฒนา ม.๑๐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | 2๐,0๐๐ | บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 49/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านชัยเจริญ ม.๑1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ -กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐ | บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ ๑1 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 53/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๐ | เสริมสร้างพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านชัยเจริญ ม.๑๑ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ดังนี้ -ป้ายโครงการ -อบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง -ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม | 1๐,๐00 | บ้านบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 11 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 56/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | ๓60,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิ์การสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอพล จ.ขอนแก่น | -จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอพล เช่น ค่าบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆ ค่าส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20,000 | กิ่งกาชาดอำเภอพล จ.ขอนแก่น | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 56/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินอุดหนุนเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น | -จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดจังหวัด เช่น การบรรเทาสาธารณะภัย ส่งเสริมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต การับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การให้สังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ เป็นต้น | 20,000 | เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 57/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าบรรเทาความเดือดร้อน จากแก่ผู้ประสบภัย สาธารณะภัยต่างๆ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ เป็นต้น | 20,000 | ภายในตำบลเก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 57/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ปรับปรุง/ซ่อมแซมและก่อสร้าง/ถนน/ทางระบายน้ำ/ตรอก/ซอยอาคารที่ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ |  | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านคึมชาต ม. 4 ไปบ้านโนนสะอาด ม.6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น |  | -ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔.00 ม.ยาว 94 ม.หนา 0.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 376 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.5๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑4 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) |  | 2๒๘,000 | - สายบ้านคึมชาต ม. 4 ไปบ้านโนนสะอาด ม.6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 74/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโนนสะอาด ม.6 ไปบ้านหนองผง ม.9 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น |  | -ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔.00 ม.ยาว 185 ม.หนา 0.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.5๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) |  | 44๘,000 | - สายบ้านโนนสะอาด ม.6 ไปบ้านหนองผง ม.9 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 75/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น |  | ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 185 ม.หนา 0.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 462.5 ตร.ม.ปรับปรุงร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย1.30 ม.หนา 0.10 ม.ยาว 130 ม.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 0.50 ม.หนา 0.20 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) |  | 318,000 | สายบ้านโนนสะอาด ม.6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 75/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ลำห้วยซำประดู่ตอนบน บ้านหนองบั่ว ม.2 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | ขนาดกว้าง 1.๕0 ม. สูง 1.5๐ ม.ยาว 8 ม.ชนิด 4 ช่องทาง และผนังกั้นน้ำสูง 1 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) |  | 395,000 |  | หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบั่ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 76/๘๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผง ม.9 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | - ขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.หนา 0.10 ม.ยาว 97 ม.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว 0.50 ม.หนา 0.12 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) |  | ๑15,000 |  | - บ้านหนองผง หมู่ 9 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 76/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | อาคาร ค.ส.ล.1 ชั้น ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 16 ม.หรือมีพื้นที่อาคาร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นหลังคาเมทัลซีส จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) |  | 500,000 |  | - องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้วตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 77/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองม่วงใหญ่ ม.3 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | อาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล.1 ชั้น ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.สูง 2.80 ม.หรือมีพื้นที่อาคาร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นหลังคาเมทัลซีส จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) |  | 300,000 |  | - บ้านหนองม่วงใหญ่ ม.3 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 77/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | ขยายพื้นที่อาคาร ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 10.5 ม.โครงสร้าง ค.ส.ล.พร้อมก่อกั้นห้องโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นหลังคาเมทัลซีส จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) | 380,000 | - องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้วอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 78/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชัยเจริญ ม.11 (คุ้มสระแดง) ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | -ก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้าง ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 3 ม.สูง 6.8 ม.พร้อมถังบรรจุน้ำขนาด 5,000 ลิตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรง จำนวน 1 เครื่อง และต่อเชื่อมอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ จ่ายน้ำ ระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) | ๒60,000 | -บ้านชัยเจริญ ม.11 (คุ้มสระแดง) ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 78/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว ม.8 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | ติดตั้งชุดแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ จำนวน 4 แผง ปั้มซัพเมอร์ส ac/dc 1.5 แรง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งหมอแปลงระบบอินวอเตอร์อุปกรณ์ระบบสูบน้ำ ระบบไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบท่อประปาหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เก่างิ้วกำหนด) | 124,๐๐๐ | บ้านสระแก้ว ม.8 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 79/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 3,068,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาและเพิ่มศักยภาพพลเมือง

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึง

(1) แผนงานการศึกษา   งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เก่างิ้ว -ค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา(รายหัว) -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่าพัฒนาผู้เรียน | 247,230 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว | กองการศึกษา ข้อบัญญัติ หน้า 44/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งแข็งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ค่าอาหารและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐00 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว | กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 43/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง | -ค่าอาหารและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๕,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว | กองการศึกษา ข้อบัญญัติ หน้า 43/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ส่งเสริมสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี”โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว | -เพื่อส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว | กองการศึกษา ข้อบัญญัติ หน้า 39/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริมสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี”โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี | -เพื่อส่งเสริมสุขภาพครูและนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี | กองการศึกษา ข้อบัญญัติ หน้า 39/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | -ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว | กองการศึกษา ข้อบัญญัติ หน้า 43/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อาหารเสริม (นม) | -จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว จำนวน ๒๕ คน -ของสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว จำนวน 3๕ คน 2.โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี จำนวน ๓๘ คน | 2๐9,930 | -โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว. -โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เก่างิ้ว | กองการศึกษา ข้อบัญญัติ หน้า 44/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบล เก่างิ้ว | -เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภายในเขตพื้นที่ตำบลเก่างิ้วจำนวน 200 วัน ดังนี้ -โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่วฯ จำนวน 34 คนๆ ละ 36 บาท -โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี จำนวน ๓๘ คนๆ ละ 36 บาท | ๕18,400 | -โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว. -โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี | กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 40/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | ๑,๐5๕,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเด็กและเยาวชน / อุปกรณ์เพื่อออกกำลังกาย อย่างเป็นระบบ

(2) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งานกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | แข่งขันกีฬาประจำตำบลเก่างิ้ว | -ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเก่างิ้วดังนี้ 1.ป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์ 2.ค่ารางวัลการสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬา 3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสินฯ 4.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามกีฬา 5.ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน 6.ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬา 7.ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน 8.ค่าถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 9.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ | ๑20,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว | กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 64/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆสำหรับการเล่นกีฬาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล เปตอง ตาข่ายฟุตบอล และวัสดุอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซ้อมการเล่นกีฬา | ๕๕,000 | หมู่ที่ 1-11 | กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 65/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 175,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.1 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า และต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

(1) แผนงาน การเกษตร       งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการ ดังนี้ -ค่าจัดซื้อพันธ์ไม้ พันธุ์ปลา -ค่าป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม -ค่าอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 10,000 | -สวนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบล เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 80/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | -เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินโครงการ ดังนี้ -ค่าป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม -ค่าอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 1๐,๐๐๐ | -สวนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบล เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 81/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญของหญ้าแฝก ค่าป้ายโครงการ -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม -ค่าอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 10,000 | -สวนสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบล เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 80/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 กลยุทธ์สร้างระบบการจัดเก็บ คัดแยกขยะ กำจัดขยะถูกวิธี และการนำไปใช้ประโยชน์

(2) แผนงาน เคหะและชุมชน     งานกำจัดขยะมูลฝอย

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | -จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเมืองพลในการบริหารจัดการขยะ | 200,000 | ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง เมืองพล | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 60/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลเก่างิ้ว | -จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และที่เกี่ยวข้องและจำเป็น | 3๐,๐๐๐ | -ภายในเขตพื้นที่ตำบลเก่างิ้ว หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 60/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | ๒3๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ยุทธศาสตร์ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง การเกษตรอย่างยั่งยืนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.1 กลยุทธ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามของคนในครอบครัวและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน/และสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ/รายได้ แก่ชุมชน

(1) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพ 1.ค่าป้ายโครงการ 2.ค่าสมนาคุณวิทยากร 3.ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม | ๓๐,000 | อบต.เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 63/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 กลยุทธ์ อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง | -เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ดังนี้ 1.ค่าป้ายโครงการ 2.ค่าถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย 3.ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับเปิดงาน 4.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินนางนพมาศ 5.ค่ารางวัลผู้เข้าประกวดนางนพมาศ 6.ค่าปัจจัยใส่ซองพระภิกษุสงฆ์ 7.ค่าจัดเตรียมสถานที่ท่าน้ำสำหรับลอยกระทง 8.ค่าจัดเตรียมสถานที่บริเวณจัดงานประกวดนางนพมาศ 9.ค่าจ้างเหมาเวที พร้อมติดตั้ง 10.ค่าจัดหาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟประกอบ 11.ค่าจ้างเหมาในการจัดหาอุปกรณ์จัดทำกระทงส่วนกลาง 12.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | ๑๒๐,000 | อบต.เก่างิ้ว | กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 65/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรม วันเข้าพรรษา | -เพื่อใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมวันเข้าพรรษา ดังนี้ 1.ค่าป้ายโครงการ 2.ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่เทียนพรรษา 3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต้นเทียน ชุดสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น | 10,000 | วัดในเขตพื้นที่ตำบลเก่างิ้ว | กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 66/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการตำบลน่าอยู่เรียนรู้ประเพณี | -เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ดังนี้ 1.ค่าป้ายโครงการ 2.ค่าของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุ 3.ค่าจ้างเหมาในการจดเตรียมสถานที่จัดงาน 4.ค่าตอบแทนวิทยากร 5.ค่าอาหารกลางวัน 6.ค่าอาหารว่าง/และเครื่องดื่ม 7.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | ๖๐,000 | อบต.เก่างิ้ว | กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 66/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | -กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น -นิทัศการภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เก่างิ้ว | กองการศึกษา (ข้อบัญญัติ หน้า 67/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | ๒๔๐,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากร และบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป       งานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าอาหาร -ค่าป้ายโครงการ -ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจกรรม | 1๐,000 | ดำเนินการตามรายละเอียดของโครงการ | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 12/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยและการรักษาวินัยกฎหมาย และระเบียบพึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าอาหาร -ค่าป้ายโครงการ -ค่าตอบแทนวิทยากร -ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจกรรม | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 12/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | - อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพล - เพื่อจ่ายเป็นค่า เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาส ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นต้น | 16,000 | อบต.เก่างิ้ว | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 13/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล (งานรัฐพิธี) | -อุดหนุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2569 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นในการจัดงานรัฐพิธี ตามที่รัฐบาลกำหนด | 10,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 20/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ -ค่าป้ายโครงการ -ค่าสมนาคุณวิทยากรจำนวน -ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม -ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ -ค่าห้องประชุม -ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม/กิจกรรม | 250,000 | ดำเนินการตามรายละเอียดของโครงการ | สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 13/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | ๒๙6,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป

| # ที่ | # โครงการ | # รายละเอียดของกิจกรรม # ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | # งบประมาณ # (บาท) | # สถานที่ดำเนิน # การ | # หน่วย # งานรับ # ผิดชอบหลัก | # พ.ศ.2568 |  |  | # พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # ต.ค. | # พ.ย. | # ธ.ค. | # ม.ค. | # ก.พ. | # มี.ค. | # เม.ย. | # พ.ค. | # มิ.ย. | # ก.ค. | # ส.ค. | # ก.ย. |
| # 1 | # ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ของ อบต.เก่างิ้ว | # -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ทั้งกรณีครบวาระ และตำแหน่งว่างตลอดทั้งการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกกรณีอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | # 400,000 | # ภายในตำบลเก่างิ้ว | # สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า 11/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # รวม |  |  | # 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ /จัดทำผังเมือง และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน อบต. เก่างิ้ว | -ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน -ค่าจ้างเหมาคนงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม | 20,000 | ภายในเขตพื้นที่ ตำบลเก่างิ้ว | กองคลัง กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า 25/๘๕) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก